## Sheet1
Week | Day | Task | Status | Date
1 | Day 1 | 阅读 Kaggle 比赛任务与数据说明，明确预测目标 | R | 2025-09-15
1 | Day 2 | 用 pandas 加载数据，查看行列、缺失值、重复值 | R | 2025-09-16
1 | Day 3 | 统计分析：均值、中位数、方差、分布情况 | R | 2025-09-17
1 | Day 4 | 绘制时间序列图，探索季节性、趋势 | R | 2025-10-14
1 | Day 5 | 类别变量探索（门店、商品类别） | R
1 | Day 6 | 初步写一份数据探索报告
1 | Day 7 | 总结周成果，整理 Notebook
2 | Day 8 | 缺失值处理（均值/中位数/插值）
2 | Day 9 | 异常值检测（箱线图、Z-score）
2 | Day 10 | 生成移动平均、滞后特征
2 | Day 11 | 构造时间特征（星期、月份、节假日）
2 | Day 12 | 数据划分：训练集、验证集、测试集
2 | Day 13 | 写清洗流程代码，确保可复现
2 | Day 14 | 总结并输出数据清洗与特征工程报告
3 | Day 15 | 移动平均法
3 | Day 16 | 指数平滑法
3 | Day 17 | 线性回归预测
3 | Day 18 | 用 RMSE、MSE、R² 评估
3 | Day 19 | 绘制预测曲线
3 | Day 20 | 写 baseline 模型总结
3 | Day 21 | 整理代码 + 报告
4 | Day 22-23 | 决策树回归
4 | Day 24-25 | 随机森林
4 | Day 26-27 | XGBoost
4 | Day 28-29 | LightGBM
4 | Day 30 | 模型对比表
5 | Day 31-33 | 超参数调优（GridSearchCV/Optuna）
5 | Day 34-35 | 交叉验证、模型稳定性测试
6 | Day 36 | 学习 LSTM 架构
6 | Day 37-38 | 构建 LSTM baseline
6 | Day 39 | 训练 + 可视化 loss 曲线
6 | Day 40-41 | 增加层数、Dropout、正则化
7 | Day 42-43 | 改进 LSTM（GRU、双向 LSTM）
7 | Day 44-45 | 对比不同深度学习模型
8 | Day 46 | 引入季节性指标
8 | Day 47 | 引入节假日特征
8 | Day 48-49 | 引入外部数据（天气/经济指标，若可行）
8 | Day 50 | 特征选择（递归消除、重要性排序）
8 | Day 51-52 | 重新训练模型并对比结果
9 | Day 53-54 | Blending（简单加权平均）
9 | Day 55-56 | Stacking（树模型 + LSTM）
9 | Day 57 | 集成模型评估
9 | Day 58 | 错误案例分析
9 | Day 59-60 | 总结与报告
10 | Day 61 | 误差指标计算（RMSE、MAPE 等）
10 | Day 62 | 绘制预测 vs 实际曲线
10 | Day 63-64 | SHAP 值解释特征重要性
10 | Day 65 | LIME 模型解释
10 | Day 66-67 | 输出可解释性分析报告
11 | Day 68-69 | 写项目背景、数据处理
11 | Day 70-71 | 写建模方法、结果对比
11 | Day 72 | 写结论与反思
11 | Day 73-74 | 整理代码，保证可复现
11 | Day 75 | 输出第一版完整报告
12 | Day 76-77 | Notebook + GitHub 项目整理
12 | Day 78-79 | 撰写 README.md
12 | Day 80 | 准备 PPT（含图表与结论）
12 | Day 81-82 | 项目展示模拟（自己讲解）
12 | Day 83-84 | 最终提交版本

## Day5-14 Tasks
Week | Day | Task | Status | Date
1 | Day 5 | 类别变量探索（门店、商品类别） | ✔
① 统计各门店销售量与库存水平分布
② 分析商品类别与销量关系（条形图/箱线图）
③ 检查类别间差异是否显著（ANOVA）
④ 计算类别占比与贡献度
⑤ 绘制类别销量变化趋势
⑥ 撰写分析总结：类别特征对销量的影响
1 | Day 6 | 初步写一份数据探索报告
① 汇总前期EDA结果与主要发现
② 制作可视化图表（分布图、相关矩阵、趋势图）
③ 归纳关键变量与潜在特征
④ 分析数据问题（缺失值、异常点）
⑤ 提炼业务结论与假设
⑥ 输出第一版数据探索报告
1 | Day 7 | 总结周成果，整理 Notebook
① 归档第1周代码与图表
② 检查Notebook执行顺序与注释
③ 优化代码结构与命名规范
④ 统一图表风格与标题
⑤ 生成周报小结
⑥ 备份代码与结果文件
2 | Day 8 | 缺失值处理（均值/中位数/插值）
① 统计各列缺失比例
② 判断缺失模式（随机/系统性）
③ 用均值、中位数、插值法等方式填补
④ 比较不同填补方案效果
⑤ 检查填补后数据一致性
⑥ 记录缺失值处理策略与代码
2 | Day 9 | 异常值检测（箱线图、Z-score）
① 计算Z-score检测异常
② 使用箱线图识别极端点
③ 统计异常值比例与分布
④ 分析异常原因（录入错误、突发事件）
⑤ 进行合理修正或删除
⑥ 记录处理方案与可视化结果
2 | Day 10 | 生成移动平均、滞后特征
① 计算不同时间窗口的移动平均销量
② 生成滞后特征（1天、7天）
③ 可视化滞后特征与目标变量关系
④ 比较不同窗口长度效果
⑤ 检查特征平稳性与相关性
⑥ 保存生成的时间特征数据
2 | Day 11 | 构造时间特征（星期、月份、节假日）
① 从日期字段提取星期与月份
② 标注节假日与周末信息
③ 分析时间特征对销量的影响
④ 可视化不同时间维度的销售趋势
⑤ 添加时间特征至主数据表
⑥ 验证时间特征的有效性
2 | Day 12 | 数据划分：训练集、验证集、测试集
① 确定时间划分原则（按日期切分）
② 按比例划分数据集
③ 检查各数据集分布一致性
④ 保存拆分后的数据文件
⑤ 在Notebook中加载并验证
⑥ 记录数据划分逻辑
2 | Day 13 | 写清洗流程代码，确保可复现
① 整理数据清洗、特征处理代码
② 编写pipeline函数或类
③ 进行单元测试确保可重复运行
④ 使用logging记录运行状态
⑤ 输出清洗日志文件
⑥ 保存干净数据集
2 | Day 14 | 总结并输出数据清洗与特征工程报告
① 汇总第2周所有处理与特征工程结果
② 展示关键图表与性能变化
③ 撰写方法与思考过程
④ 输出周报告PDF或Markdown
⑤ 规划下周建模方向
⑥ 整理文件与Notebook归档